2025年龙潭产业园区监督性监测服务

采购实施方案

一、项目采购背景

龙潭产业园区是自治区A类园区、自治区循环经济示范园区，是国家“城市矿产”示范基地，环境质量问题备受关注。广西银亿新材料有限公司、广西柳钢中金不锈钢有限公司、玉林时代绿水环保科技有限公司等企业被列入2025年玉林市重点排污单位。

依据《玉林市落实排污许可制2025年度工作方案》要求，实施排污许可证常态化核查。市生态环境局按季度对首次申请、重新申请许可证分别按不低于50%、10%的比例开展常态化质量抽查。

自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案。针对污染源执法监测范围：选择行政区域内不少于5%的已核发排污许可证的企业、涉重金属行业企业相关堆场和尾矿库等开展监测。从全区重点排污单位名录和全区重点环境风险源清单中优先选择辖区内涉重金属行业、石化行业、规模化养殖行业等开展监测。

根据上述文件、企业环评批复文件及《北海市生态环境局关于北海铁山港东港临时排污口D1延期使用的函》要求对园区内5家涉重金属企业监测排查，对有色金属冶炼企业聚集区以及周边有白沙河等4条河流，伟业水厂污水厂、时代绿水及深海排放汇集泵站等点位监测排查，预防环境安全隐患。

由于我局目前没有环境监测机构，不具备监测能力，拟委托第三方监测公司对龙潭产业园区地表水水质及污染源废水、地下水以及土壤进行采购监测。

二、采购内容

自2025年10月至2026年9月，对白沙河、尖岭河、长岭溪、潭莲河等4条河流水质进行每季度一次监测；广西华友新材料有限公司（每月一次），广西银亿新材料有限公司、广西时代创能新材料科技有限公司、广西宸宇新材料有限公司等企业污染源废水（每季度一次）；对广西银亿新材料有限公司、广西柳钢中金不锈钢有限公司地下水以及土壤（每年一次）进行监测；对玉林市龙潭伟业污水处理厂出口水质进行每季度一次监测；玉林时代绿水环保科技有限公司4万t/d污水处理厂以及深海排放工程D1临时排放口（汇集泵站）出水口水质进行每月一次监测。主要监测指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、硫酸盐、氯化物、全盐量、铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑、铜、镍、锰、锌等及其化合物（视情加钴）等。

三、项目预算

根据广西壮族自治区物价局、财政厅《关于重新核定环境监测收费标准的函》（桂价费字〔2004〕301号）文件，本项目预算为19.972万元。

四、资金来源

广西各地贯彻落实环境保护有关政策措施成效激励资金200万元统筹用于涉重项目。

五、采购方式

为服务类自行采购项目，拟采用询价采购方式，自行组织实施。

六、采购和实施单位

玉林市生态环境局龙潭产业园区分局。

七、时间安排

2025年9月完成询价，2025年10月签订合同，实施时间2025年10月至2026年9月，2026年10月完成验收。

八、附件

1、广西壮族自治区物价局、财政厅《关于重新核定环境监测收费标准的函》（桂价费字〔2004〕301号）。

2、玉林市落实排污许可制2025年度工作方案。

3、自治区生态环境厅办公室关于印发2025年全区生态环境监测方案。

4、北海市生态环境局关于北海铁山港东港临时排污口D1延期使用的函。

5、广西华友新材料有限公司等企业环评批复文件及排污许可证。

玉林市生态环境局龙潭产业园区分局

2025年9月16日